## Hoja1
Estimación de supervivencia TNBC
UNAL
Juan Sebastian Malagón Sebastian Malagón Torres
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-08-30
|  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Entedimeinto de negocio | Juan Sebastian Malagón | 100% | bar: Septiembre 1
Limpieza de datos | Juan Sebastian Malagón | 0% | bar: Septiembre 1 to Septiembre 2
Modelamiento base | Juan Sebastian Malagón | 0% | bar: Septiembre 3
Evaluación sistematica | Juan Sebastian Malagón | 0% | bar: Septiembre 3 to Septiembre 4
Nombres | No de tareas asignadas | % de participación
Juan Sebastian Malagón | 4 | 100%
Total | 4
Avance | 25%